## Arkusz1 (2)
WSTĘPNY HARMONOGRAM
Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz Zielona Rafineria FANTO budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych Część. 1. Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. ETAP II Część. 2. Remont budynku byłej strażnicy straży granicznej z pomieszczeniami zaadaptowanymi na izby krótkotrwałego przetrzymywania w Ustrzykach Dolnych Część. 3. Dostawa i montaż stanowisk aranżacyjnych, wraz z niezbędnym wyposażeniem multimedialnym oraz przyłączami sieciowymi dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego Część. 4. Dostawa i montaż wyposażenia sal multimedialnych w Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego Część. 5. Dostawa i montaż sceny dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego
HARMONOGRAM REALIZACJI
| wrzesień | październik | listopad | grudzień | 2023 | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I - roboty budowlane FANTO - instalacje i sieci | bar: 5 to 14
II - AMW | bar: 5 to 14
III - Aranżacje i ekspozycje z wyposażeniem
IV - sala na górze i salki
V - scena | bar: 5 to 14